INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2017-2024 przyjęta została Uchwałą Nr RGK.0007.142.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. W okresie I półrocza 2017 r. WPF uległa trzykrotnej korekcie w związku ze zmianami w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Planowane po zmianach na 2017 r. dochody budżetowe w kwocie 93 077 062,20 zł w okresie

I półrocza zostały wykonane w wysokości 51 278 343,32 zł. Kwota ta stanowi 55,09 % planowanych wpływów. Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 50 328 317,31 zł, co stanowi 55,73 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 950 026,01 zł, co stanowi 34,14 %. Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z faktu, iż umowa na dofinansowanie realizacji zadań została podpisana w dniu 29.06.2017 r. a decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznająca dofinansowanie jest z dnia 7.04.2017 r. Dofinansowanie zostanie przekazane

w II półroczu br. Większa ilość działek budowlanych jest przeznaczonych do sprzedaży w II półrocze.

Przewidywane po zmianach na 2017 r. wydatki w wysokości 99 987 062,20 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały na kwotę 39 801 044,37 zł, co stanowi 39,80 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 38 839 440,64 zł, co stanowi 48,55 % planu, w tym na wydatki związane z obsługą długu 483 124,69 zł, tj. 0,48 % planu wydatków.

Natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 961 603,73 zł, co stanowi 4,81 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy realizowane są zgodnie z planem. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika przede wszystkim z procesu realizacji inwestycji. Zakończenie realizacji i płatności wynikają z zawartych umów i przypadają

na II półrocze br.

Budżet gminy za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 11 477 298,95 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 6 910 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 31 160 763,84 zł, co stanowi 33,47 % planowanych dochodów. Zadłużenie to wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji w latach ubiegłych oraz kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach krajowych na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 13 162 667,95 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 5 410 667,95 z, co stanowiło 41,10 % planu. Powyższa kwota to środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto planowanych kredytów. Zaciągnięcie kredytu planowane jest w II półroczu 2017 r.

Wolne środki wysokości 5 410 667,95 zł zostały przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 4 410 000,00 zł oraz kwota 1 000 667,95 zł na spłaty kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 6 252 667,95 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 3 084 571,93 zł, co stanowiło 49,33 % planu i związane były ze spłatą pożyczek i kredytów.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 za I półrocze br. przedstawiona została w załączniku nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2017 r. stanowiącej odrębne Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.  z uwzględnieniem kwot ich wykonania na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 wyniosły w roku 2017 – 4 201 534,00 zł, w roku 2018 –  6 310 000,00 zł, w roku 2019 – 3 500 000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w 2017 r. zaplanowano kwotę 4 201 534,00 zł, wykonano w wysokości  721 071,53 zł tj. 17,16 %.

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2017 r.

Analizując zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024 należy zwrócić uwagę na:

- wykonanie dochodów przekazywanych przez budżet państwa z tytułu udziału w podatku

dochodowym od osób fizycznych, zrealizowane w 45,63 %,

- niskie wykonanie planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wykonanie w 33,08 %,

- wpływy dofinansowania ze środków unijnych, wykonanie 0 %, umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 29.06.2017 r.

- realizację inwestycji, wykonanie 4,81 % w większości termin wykonania to IV kwartał 2017 r.

Realizacja upoważnień

- Zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

W I półroczu 2017 r. zostały podpisane umowy na:

- projekt oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec,

Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota – umowa z dnia 30.03.2017 r. na kwotę 207 870,00 zł

- budowę budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach – umowa z dnia 4.04.2017 r. na kwotę

3 308 700,00 zł,

- budowę ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej – umowa

z dnia 28.06.2017 r. na kwotę 799 500,00 zł,

- projekt i budowę ulicy Cyprysowej w Łochowie – umowa z dnia 5.05.2017 r. na kwotę 23 370,00 zł,

- projekt i budowę ulicy Sokolej w Murowańcu – umowa z dnia 5.05.2017 r. na kwotę 56 580,00 zł,

- budowę ul. Parkowej w Białych Błotach – umowa z dnia 28.06.2017 r. na kwotę 343 662,00 zł,

- Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności  wykraczają poza rok budżetowy.

| Lp | Nazwa firmy | Rodzaj prac | Wartość umowy w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura | Dostawa, ustawienie, dzierżawę, utrzymanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z zagospodarowaniem | Ceny jednostkowe za szt |
| 2 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sanitrans Sp. z o.o. | Wywóz z zagospodarowaniem odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie gminy | Ceny jednostkowe uzależnione od pojemności pojemnika |
| 3 | Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA | Karty Flotowe na zakup paliw w sieci stacji paliw |  |
| 4 | NOVUM S.A. | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów | 143 944,32 zł |
| 5 | ENEA S.A. | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego | 238 652,20 zł |
| 6 | Konsorcjum firm: przedsiębiorstwo PROJ-BUD oraz EL-KAJO | Naprawa dróg utwardzonych na terenie Gminy Białe Błota | 1 754 992,00 zł |
| 7 | Magdalena Stelmasiak | Operaty szacunkowe dla potrzeb Urzędu Gminy | Ceny jednostkowe |

- Przekazywanie upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

Kierownicy jednostek w okresie sprawozdawczym nie zaciągali zobowiązań dotyczących wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2017.