## GCK - Kosztorys ofertowy
KOSZTORYS
Nazwa zadania: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach
Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [PLN] | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 45200000-9 | BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA
1.1 | 45216000-4 | WYKOPY OBIEKTOWE, ROZBIÓRKI
1.1.1 | KNR 2-25 0307-03 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie | m2 | 111 |  | 0
1.1.2 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 633 |  | 0
1.1.3 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości | m2 | 633 |  | 0
Krotność=2
1.1.4 | KNR 2-31 0802-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm | m2 | 633 |  | 0
1.1.5 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 631.5 |  | 0
1.1.6 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - ZA DALSZE 9 km | m3 | 631.5 |  | 0
Krotność=9
1.1.7 | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III | m3 | 631.5 |  | 0
1.1.8 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m | m3 | 631 |  | 0
1.1.9 | KNR 4-01 0104-02 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 | 110 |  | 0
1.1.10 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 110 |  | 0
1.1.11 | KNR 4-01 0107-01 | Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m | m2 | 55 |  | 0
1.1.12 | KNR 4-01 0421-04 | Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju ponad 250 cm2 | m | 80 |  | 0
1.2 | 45200000-9 | FUNDAMENTY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE
1.2.1 | KNNR 2 1201-03 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki | m3 | 257.6 |  | 0
1.2.2 | KNNR 2 0106-01 | Betonowanie ław fundamentowych - podbeton C12/15 | m3 | 15.935 |  | 0
1.2.3 | NNRNKB 202 0221-02 | (z.II) Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. 0.6-0.8 m - beton C25/30 | m3 | 59.052 |  | 0
1.2.4 | NNRNKB 202 0221-02 | (z.II) Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. 0.6-0.8 m - beton C25/30 - DOPŁATA ZA UTRUDNIENIE - BETONOWANIE ODCINKAMI - dodatek do "R" i "S" - 100 % - W =1,0 | m3 | 8 |  | 0
1.2.5 | KNNR 2 0301-03 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych | m3 | 62.584 |  | 0
1.2.6 | KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm | t | 4.144 |  | 0
1.2.7 | KNR 2-02 0302-09 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm | m3 | 11.771 |  | 0
1.2.8 | KNNR 2 0601-09 | Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy | m2 | 160.56 |  | 0
1.2.9 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 491.314 |  | 0
1.2.10 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 491.314 |  | 0
1.2.11 | KNR 2-02 0609-08 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 150 gr. 10 cm. pionowe na lepiku bez siatki metalowej | m2 | 99 |  | 0
1.2.12 | TZKNBK VII -50 | Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z wytłaczanej powłoki PCW na kleju ( t.z. folia kubełkowa ) | m2 | 99 |  | 0
1.3 | 45216000-4 | ELEMENTY ŻELBETOWE - SŁUPY, PODCIĄGI, WIEŃCE
1.3.1 | NNRNKB 202 0227-09 | (z.II) Słupy żelbetowe prostokątne wys. 4-6 m pod stropy monolityczne o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 9-12 | m3 | 5.73 |  | 0
1.3.2 | NNRNKB 202 0229-02 | (z.II) Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 8-10 | m3 | 18.577 |  | 0
1.3.3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-20 mm | t | 5.7 |  | 0
1.4 | 45200000-9 | STROP - KONSTRUKCJA
1.4.1 | KNR 2-02 0302-01 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 | elem. | 34 |  | 0
1.4.2 | KNR 2-02 0302-02 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 | elem. | 46 |  | 0
1.4.3 | KNR 2-02 0302-09 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm | m3 | 27.681 |  | 0
1.4.4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm | t | 3.77 |  | 0
1.5 | 45216000-4 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE
1.5.1 | NNRNKB 202 0194-05 | (z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. pow. 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych tupu "POROTHERM" lub porównywalnych | m2 | 580.166 |  | 0
1.5.2 | NNRNKB 202 0187-01 | (z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych systemowych w ścianach nośnych - transport materiałów wyciągiem | m | 77.4 |  | 0
1.5.3 | KNNR 2 0302-05 | Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości 1c | otw. | 40 |  | 0
1.5.4 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 2 |  | 0
1.5.6 | KNR 4-01 0306-01 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 | 2 |  | 0
1.5.7 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 5 |  | 0
1.5.8 | KNR 2-05 1006-05 | Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 120 kg z kątowników stalowych malowanych farbami pęczniejącymi do REI120 | t | 0.12 |  | 0
1.5.9 | KNR 2-05 1004-01 | Lekka obudowa dachu płaskiego i ściany łącznika za pomocą płyt warstwowych gr. 200 mm -dachowych REI120 i ściennych EI120 | m2 | 6.45 |  | 0
1.6 | 45216000-4 | STROPODACH - POKRYCIE, IZOLACJE, OBRÓBKI
1.6.1 | KNR-W 2-02 0602-09 | Warstwa gruntująca akrylowa , poziome pierwsza warstwa - grunt akrylowy | m2 | 625.7 |  | 0
1.6.2 | KNR-W 2-02 0602-10 | Warstwa gruntująca akrylowe - druga warstwa | m2 | 625.7 |  | 0
1.6.3 | KNR-W 2-02 0410-03 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej | m2 | 53.26 |  | 0
1.6.4 | KNR 0-21 4004-06 | Poszycie z płyt wiórowych OSB gr. 24 mm | m2 | 53.26 |  | 0
1.6.5 | KNR-W 2-16 0312-02 | Dwuwarstwowa izolacja docieplenoiowa matami z wełny skalnej gr. 120 i 130 mm powierzchni płaskich - mocowana na klej bitumiczny | m2 | 492.96 |  | 0
1.6.6 | KNR-W 2-16 0312-01 | Wielowarstwowa warstwa spadkowa ( 6 - warstwowa) - matami z wełny skalnej CS(10)70 o spadku 3% (wierzchnie warstwy spadkowe i kontrspadkowa) - - mocowane na klej bitumiczny | m2 | 1861.82 |  | 0
1.6.7 | analiza indywidualna | Mocowanie mat z wełny skalnej ( izolacja cieplna 2 warstwowa , oraz 6 - warstwowe spadki ) na klej bitumiczny | m2 | 2847.74 |  | 0
1.6.8 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 572.44 |  | 0
1.6.9 | KNR-W 2-02 0604-03 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa | m2 | 53.26 |  | 0
1.6.10 | analiza własna | Wpust dachowy - odwodnienie dachu płaskiego ( kosz żwirowy , elementy spustowe 80*70 , akcesoria ) | kpl. | 7 |  | 0
1.6.11 | KNR-W 2-16 0302-01 | Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm płytami z wełny mineralnej dennic płaskich i wypukłych | m2 | 53.26 |  | 0
1.6.12 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 160.06 |  | 0
1.6.13 | KNNR 2 0504-08 | Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach | szt. | 6 |  | 0
1.7 | 45216000-4 | ŚCIANKI DZIAŁOWE
1.7.1 | NNRNKB 202 0190-04 | (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem | m2 | 235.44 |  | 0
1.7.2 | KNR-W 2-02 0147-01 | Nadproża prefabrykowane | m | 24.3 |  | 0
1.7.3 | KNR-W 2-02 1029-05 | Ścianki ustępowe - systemowe z laminatu kompaktowego wraz z drzwiami i zamkami | m2 | 12.584 |  | 0
1.7.4 | KNR-W 2-02 1038-01 | Dostawa i montaż systemowej ściany przesuwnej ( mobilnej ) | m2 | 67.21 |  | 0
1.7.5 | KNR-W 2-05 0208-05 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg | t | 0.279 |  | 0
1.8 | 45420000-7 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1.8.1 | KNR 0-19 1023-09 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z barwionego PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 | m2 | 3.64 |  | 0
1.8.2 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z barwionego PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 | m2 | 7.56 |  | 0
1.8.3 | KNR 0-19 1023-11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z barwionego PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 | m2 | 48.53 |  | 0
1.8.4 | KNR 0-19 1023-11 | Montaż okien przesuwnych dwudzielnych z barwionego PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 | m2 | 11.04 |  | 0
1.8.5 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych | m2 | 10.856 |  | 0
1.8.6 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych | m2 | 2.438 |  | 0
1.8.7 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych ( EI - 15 ) | m2 | 6.9 |  | 0
1.8.8 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych z naświetlami ( EI-15) | m2 | 20.838 |  | 0
1.8.9 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwI stalowych pożarowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych EI 60 oraz EI 30 | m2 | 6.613 |  | 0
1.8.10 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic regulowane z listwami opasowymi - systemowe | m2 | 47.173 |  | 0
1.8.11 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne ( o powszechnie znanych rozwiązaniach materiałowych ) jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 22.672 |  | 0
1.8.12 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła higieniczne - analogia | m2 | 17.847 |  | 0
1.8.13 | KNR-W 2-02 0135-02 | Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV | szt | 5 |  | 0
1.8.14 | KNR 0-19 1024-11 | Montaż daszku z bezbarwnego szkła hartowanego klejonego o gr. 8 mm w ramiakach ze stali nierdzewnej | m2 | 6 |  | 0
1.8.15 | KNR-W 2-05 0208-03 | Konstrukcje podparć, zawieszeń - konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej | t | 0.15 |  | 0
1.9 | 45400000-1 | SUFITY
1.9.1 | KNR 2-02 2007-04 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach | m2 | 36.42 |  | 0
1.9.2 | KNR-W 2-02 2008-04 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wododpornych (GKFI suche tynki gipsowe) o klasie odpormności A1 - pojedyncze na stropach na rusztach | m2 | 36.42 |  | 0
1.9.3 | NNRNKB 202 2702-02 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem kasetonami z wełny kamiennej laminowane flizem akustycznym w klasie odporności A1 z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm o powierzchni mikronatryskowej | m2 | 408.26 |  | 0
1.10 | 45410000-4 | TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
1.10.1 | KNR 0-12II 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 400 |  | 0
1.10.2 | KNR 0-12II 0829-05 | Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25*6,5 cm na klej metodą kombinowaną | m2 | 270 |  | 0
1.10.3 | KNR 0-12II 0829-07 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną | m2 | 130 |  | 0
1.10.4 | KNNR 2 0801-03 | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów | m2 | 851.779 |  | 0
1.10.5 | KNNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m2 | 1076 |  | 0
1.11 | 45430000-0 | PODŁOŻA I POSADZKI
1.11.1 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton C20/25 | m3 | 66.702 |  | 0
1.11.2 | KNR 2-02 0604-05 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa | m2 | 444.68 |  | 0
1.11.3 | KNR 2-02 0604-06 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa | m2 | 444.68 |  | 0
1.11.4 | KNNR 2 0602-03 | Izolacje poziome termiczne z płyt styropian posadzkowy EPS 100 gr. 50 mm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho dwuwarstwowo (2x5cm) | m2 | 444.68 |  | 0
Krotność=2
1.11.5 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m2 | 444.68 |  | 0
1.11.6 | KNNR 2 1202-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm - beton C20/25 ( B25 ) z włóknem polimerowym | m2 | 444.68 |  | 0
1.11.7 | KNNR 2 1202-07 | Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm - za następne 45 mm beton C20/25 ( B25 ) z włóknem polimerowym | m2 | 444.68 |  | 0
Krotność=4,5
1.11.8 | KNR 0-12II 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 444.68 |  | 0
1.11.9 | KNR 0-12II 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 19,3x120 cm układane na klej metodą kombinowaną | m2 | 444.68 |  | 0
1.12 | 45440000-3 | MALOWANIE
1.12.1 | KNNR 2 1402-06 | Malowanie farbą lateksową ODPORNĄ NA ŚCIERANIE trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych | m2 | 36.42 |  | 0
1.12.2 | KNNR 2 1401-07 | Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich | m2 | 657.86 |  | 0
1.12.3 | KNNR 2 1401-05 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową ODPORNĄ NA ŚCIERANIE dwukrotnie bez gruntowania | m2 | 657.86 |  | 0
1.13 | 45410000-4 | DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH , KOLORYSTYKA
1.13.1 | KNNR 2 1504-01 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m | m2 | 501.9 |  | 0
1.13.2 | KNNR 2 1902-07 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 20 cm - metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 3,0 mm na ścianach - W 9912 - 1,15 | m2 | 230.578 |  | 0
1.13.3 | KNNR 2 1902-07 | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny skalnej 20 cm - metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 3,0 mm na ścianach - W 9912 - 1,15 | m2 | 32.183 |  | 0
1.13.4 | KNNR 2 1902-07 | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny skalnej 20 cm - metoda lekka ; ściana oddzielenia p. poż | m2 | 125.475 |  | 0
1.13.5 | NNRNKB 202 2609-05 | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter) | m2 | 125.475 |  | 0
1.13.6 | KNR 2-02 2007-04 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt elewacyjnych z kształtowników aluminiowych na ścianach | m2 | 76.88 |  | 0
1.13.7 | NNRNKB 202 2604-01 | (z.V) Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm wraz z okładziną - deska elewacyjna włókno - cementowa drewnopochodną | m2 | 76.88 |  | 0
1.13.8 | NNRNKB 202 2609-05 | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter) | m2 | 76.88 |  | 0
1.13.9 | KNR 0-23 2614-08 | Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi o gr. 2 - 5 cm stemowo - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki | m2 | 30.99 |  | 0
Krotność=1,5
1.13.10 | KNR 2-02 0916-07 | Dopłata za zewnętrzne profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - | m | 21 |  | 0
1.13.11 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - systemowa ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 256.3 |  | 0
1.13.12 | KNR 0-23 2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - systemowe zamocowanie listwy cokołowej | m | 66 |  | 0
1.13.13 | KNR 4-01 0205-01 | Podłoże betonowe pod podokienniki z płytek ceramicznych | m | 34.8 |  | 0
1.13.14 | KNR-W 2-02 0919-03 | Licowanie płytkami klinkierowymi parapetowymi o wymiarach 35x12 cm parapety zewnętrzne - szer. do 35 cm | m2 | 12.18 |  | 0
1.13.15 | kalkulacja indywidualna | Napis CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH " wykonany z płyt styropianowych - powierzchnia do 2,0 m2 | m2 | 2 |  | 0
1.14 | 45216000-4 | ELEMENTY ZEWNĘTRZNE - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1.14.1 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 1190 |  | 0
1.14.2 | KNNR 6 0104-04 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.średnia 30 cm | m2 | 1190 |  | 0
Krotność=1,5
1.14.3 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm , beton C8/10 | m2 | 1190 |  | 0
1.14.4 | KNR 2-31 0109-02 | Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1190 |  | 0
Krotność=3
1.14.5 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1190 |  | 0
1.14.6 | KNR 0-11 0317-03 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 1022.1 |  | 0
1.14.7 | KNR 0-11 0322-02 | Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 168 |  | 0
1.14.8 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - Beton C12/15 | m3 | 32 |  | 0
1.14.9 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 283 |  | 0
1.14.10 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 48 |  | 0
1.14.11 | KNR 2-31 0606-04 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 15 |  | 0
1.15 | 45112000-5 | ZIELEŃ
1.15.1 | KNR 2-21 0101-04 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km | m3 | 20 |  | 0
1.15.2 | KNR 2-21 0209-01 | Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm | ha | 0.05 |  | 0
1.15.3 | KNR 2-21 0209-02 | Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy | ha | 0.05 |  | 0
Krotność=8
1.15.4 | KNR 2-21 0404-03 | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem | ha | 0.05 |  | 0
1.15.5 | KNR 2-21 0302-07 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m | szt. | 10 |  | 0
1.15.6 | KNR 2-21 0321-06 | Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową i donicą ceramiczną lub betonową o boku 1,0 m | szt. | 8 |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
2 | 246 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I MULTIMEDIALNE
2.1 | 416 | Trasy kablowe
2.1.1 | KNR-W 5-08 0705-07 | Korytko kablowe 100x50mm | m | 3 |  | 0
2.1.2 | KNR-W 5-08 0705-08 | Korytko kablowe 200x50mm | m | 50 |  | 0
2.1.3 | KNR 5-08 0101-02 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym | m | 25 |  | 0
2.1.4 | KNR 5-08 0110-03 | Rury winidurowe o śr. do 36 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 25 |  | 0
2.2 | 421 | Instalacja strukturalna
2.2.1 | KNR 5-05 0202-01 | Formowanie i uszycie kabli w bloki oraz przewodów w wiązki kabel | m | 2000 |  | 0
2.2.2 | KNR-W 5-08 0206-01 | Przewody izolowane układane w gotowych konstrukcjach - kabel U/UTP kat 6 | m | 2000 |  | 0
2.2.3 | KNR AT-14 0110-13 | Montaż - Szafka wiszącą 600x550x15U (780mm) | kpl. | 1 |  | 0
2.2.4 | KNR AT-14 0110-04 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Listwa zasilająca 1U/19" | kpl. | 1 |  | 0
2.2.5 | KNR AT-14 0108-01 | Montaż - Panel krosowy 50x RJ45 kat. 3 | szt. | 1 |  | 0
2.2.6 | KNR AT-14 0108-01 | Montaż - Panel krosowy 24x RJ45 kat. 6 | szt. | 3 |  | 0
2.2.7 | KNR AT-14 0109-01 | Montaż - Przełącznica optyczna 24x SC/1U wyposażona w 4 łączniki SC MM i 4 łączniki SCSM | szt. | 1 |  | 0
2.2.8 | KNR AT-15 0119-02 | Krosowanie - Kabel krosowy RJ45, dł. 0,6m | szt. | 50 |  | 0
2.2.9 | KNR AT-15 0119-02 | Krosowanie - Kabel krosowy RJ45, dł. 1m | szt. | 10 |  | 0
2.2.10 | KNR AT-28 0111-01 | Montaż - Switch 48 port PoE | szt. | 1 |  | 0
2.2.11 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m | 200 |  | 0
2.2.12 | KNR 5-08 0802-03 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3 | szt. | 20 |  | 0
2.2.13 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazdo podtynkowe 2x RJ45 kat. 6 | szt. | 20 |  | 0
2.2.14 | KNR AT-14 0107-07 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu | szt. | 20 |  | 0
2.2.15 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazdo natynkowe 2x RJ45 kat. 6 | szt. | 6 |  | 0
2.2.16 | KNR AT-14 0107-06 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji natynkowej | szt. | 6 |  | 0
2.2.17 | KNR AT-14 0105-01 | Montaż - Moduł 1xRJ45 kat. 6 | szt. | 10 |  | 0
2.2.18 | KNR AT-21 0108-01 | Montaż - Puszka podłogowa na 16 modułów | szt. | 3 |  | 0
2.2.19 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.2 |  | 0
2.2.20 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 200 |  | 0
2.2.21 | KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 62 |  | 0
2.3 | 443 | Instalacja telewizji CCTV
2.3.1 | KNR AL-01 0501-01 | Kamera zewnętrzna IP | szt. | 4 |  | 0
2.3.2 | KNR AL-01 0501-01 | Kamera wewnętrzna IP | szt. | 3 |  | 0
2.3.3 | KNR AT-14 0108-01 | Montaż - Panel krosowy 24x RJ45 kal. 6 | szt. | 1 |  | 0
2.3.4 | KNR AT-28 0111-01 | Montaż - Switch CCTV - PoE | szt. | 1 |  | 0
2.3.5 | KNR AL-01 0503-04 | Montaż - Rejestrator z dyskami 10TB | szt. | 1 |  | 0
2.3.6 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m | 250 |  | 0
2.3.7 | KNR 5-05 0202-01 | Formowanie i uszycie kabli w bloki oraz przewodów w wiązki kabel U/UTP | m | 300 |  | 0
2.3.8 | KNR-W 5-08 0210-01 | Kabel U/UTP kat 6 | m | 300 |  | 0
2.3.9 | KNR 5-05 0205-02 | Zarobienie, rozszycie na gniazdach kabli U/UTP | szt | 7 |  | 0
2.3.10 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.25 |  | 0
2.3.11 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 250 |  | 0
2.3.12 | KNZ 1 1 0102-01 | Konfiguracja i uruchomienie systemu | kpl | 1 |  | 0
2.4 | 456 | Instalacja sygnalizacji włamania
2.4.1 | KNR 5-06 1601-06 | Centrala włamaniowa (obudowa + akumulator 17Ah) | szt | 1 |  | 0
2.4.2 | KNR 5-06 1603-04 | Zainstalowanie dodatkowych elementów - Moduł głosowy | szt. | 1 |  | 0
2.4.3 | KNR 5-06 1603-01 | Manipulator LCD | szt | 1 |  | 0
2.4.4 | KNR 5-06 1603-01 | Manipulator strefowy | szt | 1 |  | 0
2.4.5 | KNR 5-06 1603-04 | Zainstalowanie dodatkowych elementów - Moduł Ethernetowy | szt. | 1 |  | 0
2.4.6 | KNR 5-06 1603-04 | Zainstalowanie dodatkowych elementów - Moduł typu GSM | szt. | 1 |  | 0
2.4.7 | KNR 5-06 1603-04 | Zainstalowanie dodatkowych elementów - Ekspander wejść | szt. | 3 |  | 0
2.4.8 | KNR 5-06 1602-01 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem - Obudowa dla ekspanderów | szt. | 1 |  | 0
2.4.9 | KNR 5-06 1612-02 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy czujeka - Czujka dualna | szt | 13 |  | 0
2.4.10 | KNR 5-06 1612-02 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy czujeka - Czujka zbicia szkła | szt | 15 |  | 0
2.4.11 | KNR 5-06 1603-04 | Zainstalowanie dodatkowych elementów - Kontaktron | szt. | 2 |  | 0
2.4.12 | KNR 5-06 1612-09 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników zadziałania - Sygnalizator | szt | 1 |  | 0
2.4.13 | KNR 5-06 1602-01 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - Obudowa manipulatora | szt. | 2 |  | 0
2.4.14 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m | 900 |  | 0
2.4.15 | KNR 5-05 0202-01 | Formowanie i uszycie kabli w bloki oraz przewodów w wiązki kabel | m | 1000 |  | 0
2.4.16 | KNR 5-08 0210-01 | Kabel YTKSYekw 3x2x0,5 | m | 1000 |  | 0
2.4.17 | KNR 5-05 0205-03 | Zarobienie, rozszycie na gniazdach i włączenie kabli o pojemności kabla 3x2 | końc.kabl. | 28 |  | 0
2.4.18 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.9 |  | 0
2.4.19 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 900 |  | 0
2.4.20 | KNZ 1 1 0102-01 | Konfiguracja i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania szkoła | kpl | 1 |  | 0
2.5 | 477 | Instalacja audo-wizualna
2.5.1 | KNR 5-06 1401-03 | Montaż i sprawdzenie projektora - Projektor + Winda dla projektora | kpl. | 2 |  | 0
2.5.2 | KNR 5-06 0205-09 | Instalowanie - Gniazdo przyłączeniowe sygnałów | elem. | 1 |  | 0
2.5.3 | KNR AL-01 0501-03 | Ekran elekt ryczy do zabudowy w suficie + Przełącznik ekranu | szt. | 2 |  | 0
2.5.4 | KNR AT-14 0110-13 | Montaż - Szafka urządzeń AV 600x600x18U | kpl. | 2 |  | 0
2.5.5 | KNR AT-14 0110-04 | Montaż - Listwa zasilania | kpl. | 2 |  | 0
2.5.6 | KNR 5-06 0801-04 | Instalowanie - Głośnik sufitowy | szt. | 12 |  | 0
2.5.7 | KNR 5-06 0205-04 | Instalowanie - Wzmacniacz | elem. | 2 |  | 0
2.5.8 | KNR 5-06 0205-04 | Wzmacniacz mikrofonowy z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi | elem. | 2 |  | 0
2.5.9 | KNR 5-06 0205-06 | Odtwarzacz DVD | elem. | 2 |  | 0
2.5.10 | KNR-W 5-08 0219-01 | Kabel HDMI | szt. | 2 |  | 0
2.5.11 | KNR-W 5-08 0219-01 | Kabel VGA | szt. | 2 |  | 0
2.5.12 | KNR-W 5-08 0219-01 | Kabel USB | szt. | 1 |  | 0
2.5.13 | KNR 5-05 0201-01 | Układanie - Kabel głośnikowy | m | 80 |  | 0
2.6 | 491 | Przełożenie kabli elektrycznych
2.6.1 | 492 | Kable ENEA Operator S.A.
2.6.1.1 | KNR 2-01 0701-0502 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 10 |  | 0
2.6.1.2 | KNR 2-01 0702-0402 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV | m | 90 |  | 0
2.6.1.3 | KNR-W 5-10 0301-02 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 100 |  | 0
2.6.1.4 | KNR-W 5-10 0303-03 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie | m | 35 |  | 0
2.6.1.5 | KNR-W 5-10 0104-01 | Mechaniczne układanie - Kabel NAYY-J 4x150 | m | 100 |  | 0
2.6.1.6 | KNR-W 5-10 0103-07 | Ręczne układanie - Kabel NAYY-J 4x150 | m | 30 |  | 0
2.6.1.7 | KNR-W 5-10 0511-07 | Mufa dla kabli 120 - 180mm2 | szt. | 4 |  | 0
2.6.1.8 | KNR-W 5-10 0515-03 | Złączka śrubowa dla żyły 150mm2 | kpl. | 8 |  | 0
2.6.1.9 | KNR-W 4-03 1203-02 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 | odc. | 90 |  | 0
2.6.1.10 | KNR 2-01 0705-0403 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV | m | 100 |  | 0
2.6.2 | 503 | Kable oświetleniowe
2.6.2.1 | KNR 2-01 0701-0502 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 10 |  | 0
2.6.2.2 | KNR 2-01 0702-0402 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV | m | 120 |  | 0
2.6.2.3 | KNR-W 5-10 0301-02 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 130 |  | 0
2.6.2.4 | KNR-W 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 4 |  | 0
2.6.2.5 | KNR-W 5-10 0104-01 | Mechaniczne układanie - Kabel YAKY 5x10 | m | 130 |  | 0
2.6.2.6 | KNR-W 5-10 0103-07 | Ręczne układanie - Kabel YAKY 5x10 | m | 10 |  | 0
2.6.2.7 | KNR-W 5-10 0511-01 | Mufa przelotowa dla kabli 1,5 - 16mm2 | szt. | 4 |  | 0
2.6.2.8 | KNR-W 5-10 0511-01 | Mufa rozgałęźna dla kabli 4 - 16mm2 | szt. | 2 |  | 0
2.6.2.9 | KNR-W 5-10 0515-01 | Złączka śrubowa dla żyły 16mm2 | kpl. | 8 |  | 0
2.6.2.10 | KNR-W 4-03 1203-03 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 | odc. | 3 |  | 0
2.6.2.11 | KNR 2-01 0705-0403 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV | m | 130 |  | 0
2.6.3 | 515 | Projektowane przyłącze do GCK
2.6.3.1 | KNR 2-01 0701-0502 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 5 |  | 0
2.6.3.2 | KNR 2-01 0702-0402 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV | m | 40 |  | 0
2.6.3.3 | KNR-W 5-10 0301-02 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 50 |  | 0
2.6.3.4 | KNR-W 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 8 |  | 0
2.6.3.5 | KNR-W 5-10 0104-01 | Mechaniczne układanie - Kabel YKY 5x16 | m | 45 |  | 0
2.6.3.6 | KNR-W 5-10 0103-07 | Ręczne układanie - Kabel YKY 5x16 | m | 5 |  | 0
2.6.3.7 | KNR-W 4-03 1203-03 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 | odc. | 50 |  | 0
2.6.3.8 | KNR 2-01 0705-0403 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV | m | 45 |  | 0
2.7 | 529 | Instalacje elektryczne
2.7.1 | KNR 5-08 0404-01 | Rozdzielnica nn TG - zgodnie z rysunkiem E 02 | kpl | 1 |  | 0
B.01
2.7.2 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m | 980 |  | 0
2.7.3 | KNR 5-08 0802-03 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3 | szt. | 133 |  | 0
2.7.4 | KNR-W 5-08 0209-05 | Przewód YDYp 2x1,0 mm2 - (podłoże inne niż beton) układany w tynku | m | 350 |  | 0
B.01
2.7.5 | KNR-W 5-08 0209-05 | Przewód YDYp 3x1,5 mm2 - (podłoże inne niż beton) układany w tynku | m | 1300 |  | 0
B.01
2.7.6 | KNR-W 5-08 0209-05 | Przewód YDYp 4x1,5 mm2 - (podłoże inne niż beton) układany w tynku | m | 250 |  | 0
B.01
2.7.7 | KNR-W 5-08 0209-05 | Przewód YDYp 5x1,5 mm2 - (podłoże inne niż beton) układany w tynku | m | 150 |  | 0
B.01
2.7.8 | KNR-W 5-08 0209-05 | Przewód YDYp 3x2,5 mm2 - (podłoże inne niż beton) układany w tynku | m | 1030 |  | 0
B.01
2.7.9 | KNR-W 5-08 0209-06 | Przewód 5x2,5 mm2 - (podłoże inne niż beton) układany w tynku | m | 95 |  | 0
B.01
2.7.10 | KNR-W 5-08 0209-06 | Przewód YDYp 3x4 mm2 - (podłoże inne niż beton) układany w tynku | m | 320 |  | 0
B.01
2.7.11 | KNR-W 5-10 0117-02 | Układanie kabli YKY 3x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania | m | 90 |  | 0
B.01
2.7.12 | KNR-W 5-10 0117-02 | Układanie kabli YKY 5x6 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania | m | 70 |  | 0
B.01
2.7.13 | KNR-W 5-10 0117-02 | Układanie kabli YKY 5x35 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania | m | 55 |  | 0
B.01
2.7.14 | KNR-W 5-10 0117-02 | Układanie kabli HDGs 3x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania | m | 55 |  | 0
B.01
2.7.15 | KNR-W 5-08 0219-01 | Szyna trójfazowa z osprzętem, montaż do sufitu | m | 42 |  | 0
B.01
2.7.16 | KNR-W 5-08 0307-02 | Łącznik 1-biegunowy p/t, IP44, 16A, 250V biały | szt. | 5 |  | 0
B.01
2.7.17 | KNR-W 5-08 0307-02 | Łącznik 1-biegunowy p/t, IP20, 16A, 250V biały | szt. | 4 |  | 0
B.01
2.7.18 | KNR-W 5-08 0307-02 | Łącznik 1-biegunowy świecznikowy, p/t IP20, 16A, 250V biały | szt. | 2 |  | 0
B.01
2.7.19 | KNR-W 5-08 0307-02 | Łącznik 1-biegunowy schodowy 1-biegunowy, p/t IP20, 16A, 250V biały | szt. | 4 |  | 0
B.01
2.7.20 | KNR-W 5-08 0307-02 | Łącznik 1-biegunowy schodowy 2-biegunowy,p/t IP20, 16A, 250V biały | szt. | 4 |  | 0
B.01
2.7.21 | KNR-W 5-08 0307-02 | Łącznik 1-biegunowy zwierny "światło" p/t IP20,10A, 250V biały | szt. | 29 |  | 0
B.01
2.7.22 | KNR-W 5-08 0309-04 | Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym pojedyncze n/t , IP44, 16A, białe | szt. | 7 |  | 0
B.01
2.7.23 | KNR-W 5-08 0309-04 | Gniazdo wtyczkowe stałe w obudowie izolacyjnej IP44, 16A, 3P+N+PE n/t | szt. | 1 |  | 0
B.01
2.7.24 | KNR-W 5-08 0309-04 | Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym pojedyncze p/t , IP20, 16A, białe | szt. | 68 |  | 0
B.01
2.7.25 | KNR-W 5-08 0309-04 | Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym pojedyncze p/t , IP44, 16A, białe | szt. | 17 |  | 0
B.01
2.7.26 | KNR-W 5-08 0309-04 | Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym pojedyncze n/t , IP44, 16A, białe, montaż w podłodze | szt. | 10 |  | 0
B.01
2.7.27 | KNR-W 5-08 0302-08 | Ramka pozioma podwójna | szt. | 25 |  | 0
B.01
2.7.28 | KNR-W 5-08 0313-04 | Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu | szt. | 1 |  | 0
B.01
2.7.29 | KNR-W 5-08 0515-01 | Oprawa oświetlenia podstawowego wpuszczana - B1 | kpl. | 48 |  | 0
B.01
2.7.30 | KNR-W 5-08 0515-01 | Oprawa oświetlenia podstawowego wpuszczana - B2 | kpl. | 9 |  | 0
B.01
2.7.31 | KNR-W 5-08 0515-01 | Oprawa oświetlenia podstawowego wpuszczana - C1 | kpl. | 12 |  | 0
B.01
2.7.32 | KNR-W 5-08 0515-01 | Oprawa oświetlenia podstawowego wpuszczana - C2 | kpl. | 16 |  | 0
B.01
2.7.33 | KNR-W 5-08 0515-01 | Oprawa projektor - montaż na szynie mocowanej do sufitu - T1 | kpl. | 24 |  | 0
B.01
2.7.34 | KNR-W 5-08 0515-01 | Oprawa oświetlenia podstawowego zewnętrzna do wbudowania w podłoże - S1 | kpl. | 15 |  | 0
B.01
2.7.35 | KNR-W 5-08 0515-01 | Oprawa oświetlenia awaryjnego wpuszczana - R1 | kpl. | 5 |  | 0
B.01
2.7.36 | KNR-W 5-08 0515-01 | Oprawa oświetlenia awaryjnego wpuszczana - R2 | kpl. | 12 |  | 0
B.01
2.7.37 | KNR-W 5-08 0515-01 | Oprawa oświetlenia awaryjnego wpuszczana - R3 | kpl. | 1 |  | 0
B.01
2.7.38 | KNR-W 5-08 0515-01 | Oprawa oświetlenia awaryjnego zewnętrzna - R4 | kpl. | 2 |  | 0
B.01
2.7.39 | KNR-W 5-08 0515-01 | Oprawa nastropowa kierunkowa - E1 | kpl. | 7 |  | 0
B.01
2.7.40 | KNR-W 5-08 0515-01 | Oprawa nastropowa kierunkowa - E2 | kpl. | 3 |  | 0
B.01
2.7.41 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.98 |  | 0
2.7.42 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 980 |  | 0
2.7.43 |  | Pomiary instalacji | kpl | 1 |  | 0
2.8 | 573 | Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
2.8.1 | KNR-W 5-10 0303-01 | Rura ochronna AROT 50 | m | 16 |  | 0
B.01
2.8.2 | KNR-W 5-08 0608-07 | Bednarka FeZn30x4 | m | 120 |  | 0
B.01
2.8.3 | KNR-W 5-08 0607-02 | Drut FeZn Fi 8 mm | m | 150 |  | 0
B.01
2.8.4 | KNR-W 5-08 0601-02 | Wspornik dachowy z uchwytem bezśrubowym | szt. | 120 |  | 0
B.01
2.8.5 | KNR-W 5-08 0601-02 | Wspornik ścienny z uchwytem bezśrubowym | szt. | 35 |  | 0
B.01
2.8.6 | KNR-W 5-08 0619-05 | Złącze uniwersalne krzyżowe K-411 | szt. | 6 |  | 0
B.01
2.8.7 | KNR-W 5-08 0619-05 | Złącze kontrolne- zacisk rozłączny K-422 | szt. | 4 |  | 0
B.01
2.8.8 | KNR-W 5-08 0622-05 | Iglica odgromowa h = 2.5 m | kpl. | 1 |  | 0
B.01
2.8.9 |  | Pomiary instalacji | kpl | 1 |  | 0
2.9 | 3169 | Demontaże
2.9.1 | KNR-W 4-03 1143-03 | Demontaż lamp | szt. | 3 |  | 0
2.9.2 | KNR-W 4-03 1151-04 | Mechaniczny demontaż słupa h= 7 m | słup | 3 |  | 0
2.9.3 | KNR 5-10 0101-03 | Demontaż kabla YAKY 4x120 | m | 90 |  | 0
2.9.4 | KNR 5-10 0101-03 | Demontaż kabla YAKY 5x10 | m | 120 |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
3 | 45300000-0 | INSTALACJE WOD - KAN, C.O. I WENTYLACJE
3.1 | 45330000-9 | PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
3.1.1 | KNR-W 2-01 0310-02 | Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 286.65 |  | 0
3.1.2 | KNR-W 2-01 0312-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 273 |  | 0
3.1.3 | KNR-W 2-18 0511-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 6.825 |  | 0
3.1.4 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - PCV-U SDR 34 | m | 91 |  | 0
3.1.5 | KNR 2-19 02 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 91 |  | 0
3.1.6 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PE śr. 600 mm zamknięcie rurą teleskopową | szt | 2 |  | 0
3.1.7 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m | stud. | 1 |  | 0
3.1.8 | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -1 |  | 0
3.1.9 | KNR-W 2-18 0706-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 2 |  | 0
3.1.10 | KNR-W 2-18 0528-01 | Przejście pod fundamentem - rura ochronna stalowa | szt | 1 |  | 0
3.1.11 | KNR 2-28 0312-04 | Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych o śr. nominalnej 200 mm | kpl. | 1 |  | 0
3.1.12 | KNNR 6 1108-01 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie | t | 2.55 |  | 0
3.2 | 45230000-8 | PRZYŁĄCZE WODY
3.2.1 | KNR-W 2-01 0310-02 | Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 155.52 |  | 0
3.2.2 | KNR-W 2-01 0312-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 145.8 |  | 0
3.2.3 | KNNR 4 0122-01 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych | kpl. | 1 |  | 0
3.2.4 | KNR-W 2-15 0132-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1 |  | 0
3.2.5 | analiza własna | Przygotowanie istniejącej instalacji wodociągowej | r-g | 1 |  | 0
3.2.6 | KNNR 4 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE 100-SDR 11 PN 16 o śr. 50*4,6 zewnętrznej o połączeniach zgrzewanych w wykopie | m | 81 |  | 0
3.2.7 | KNR-W 4-02 0118-04 | Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 50 mm o połączeniach zgrzewanych | szt. | 2 |  | 0
3.2.8 | KNNR 4 1113-03 | Zasuwy typu "E" z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE | kpl. | 1 |  | 0
3.2.9 | KNR-W 2-15 0134-03 | Zawory antyskażeniowe śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1 |  | 0
3.2.10 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.425 |  | 0
3.2.11 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.5 |  | 0
3.2.12 | KNNR 4 1413-01 | Studnie wodomierzowe z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m | stud. | 1 |  | 0
3.2.13 | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -2 |  | 0
3.2.14 | KNR 2-15 0118-01 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. DN-20 | szt. | 1 |  | 0
3.3 | 45330000-9 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
3.3.1 | KNR-W 2-01 0310-02 | Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 162 |  | 0
3.3.2 | KNR-W 2-01 0312-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 162 |  | 0
3.3.3 | KNR-W 2-19 0215-01 | Przyłącza domowe o śr. nominalnej 32 mm | kpl. | 1 |  | 0
3.3.4 | KNR-W 2-19 0301-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) o śr. nominalnej 32 mm z rur w zwojach | m | 135 |  | 0
3.3.5 | KNNR 4 0309-03 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 32 mm we wnękach | kpl. | 1 |  | 0
3.3.6 | KNNR 4 0312-04 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 2 |  | 0
3.3.7 | KNNR 4 0307-04 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm | prob. | 2 |  | 0
3.3.8 | KNR-W 2-19 0216-05 | Przejścia gazociągu przez ściany murowane grubości 2 cegły dla przyłączy o śr. nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 80 mm | przej. | 1 |  | 0
3.4 | 662 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
3.4.1 | 663 | Roboty budowlane
3.4.1.1 | KNR 4-01 0348-03 | Przebicie otworów w ścianie zewnętrznej grubości 40cm z cegły | m2 | 1 |  | 0
3.4.1.2 | KNR 4-01 0316-01 | Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1 |  | 0
3.4.1.3 | KNR 4-01 0709-06 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu | szt | 16 |  | 0
3.4.1.4 | KNR 4-01 0348-03 | Przebicie otworów w ścianach gr. 12cm | m2 | 2 |  | 0
3.4.1.5 | KNR 4-01 0348-03 | Przebicie otworów w ścianach gr. 25 cm | m2 | 3 |  | 0
3.4.1.6 | KNR 4-01 0301-02 | Wykonanie fundamentu pod agregat zewnętrzny o wym. 0,9*1,5*0,2 m | m3 | 0.27 |  | 0
3.4.1.7 | KNR K-03 0501-06 | Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych "SCHIEDEL" - 36x25x33 cm (kanały 2x12/17) - WSP. DO "R" 2,0 | m | 5.5 |  | 0
3.4.1.8 | KNNR 2 1002-01 | Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych | m2 | 1.708 |  | 0
3.4.1.9 | KNR AT-19 0102-01 | Montaż gniazd ssących | szt. | 2 |  | 0
3.4.1.10 | KNR-W 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych | szt. | 2 |  | 0
3.4.2 | 687 | Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
3.4.2.1 | KNR 2-17 0201-01 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn/Vw=3600 [m3/h], z nagrzewnicą wodną o mocy 4,50 kW, z panelem sterującym, z przepustnicami + tłumiki akustyczne | kpl | 1 |  | 0
3.4.2.2 | KNR 2-17 0146-05 | Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o wymiarach 1200 * 600 mm | szt | 1 |  | 0
3.4.2.3 | KNR 2-17 0146-03 | Wyrzutnie ścienne, prostokątne, dachowe 600 * 400 mm | szt | 2 |  | 0
3.4.2.4 | KNR 2-17 0138-02 | Kratka nawiewno - wywiewna na sufitowa kwadratowa z ruchomymi dyszami: 600x600mm, ze skrzynką rozprężną, D 200 mm | szt | 12 |  | 0
3.4.2.5 | KNR 2-17 0138-02 | Kratka nawiewno - wywiewna sufitowa z ruchomymi dyszami: 400 * 400 mm ze skrzynką rozprężną, d200mm | szt | 4 |  | 0
3.4.2.6 | KNR 2-17 0138-02 | Kratka nawiewno - wywiewna sufitowa z ruchomymi dyszami: 300 x 300 mm ze skrzynką rozprężną, d160mm | szt | 10 |  | 0
3.4.2.7 | KNR 2-17 0138-02 | Anemostat nawiewny/wywiewny d 160 mm | szt | 10 |  | 0
3.4.2.8 | KNR 2-17 0114-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 90 |  | 0
3.4.2.9 | KNR 2-17 0102-06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55%), o obwodzie do 2000 mm | m2 | 350 |  | 0
3.4.2.10 | KNR 0-34 0112-13 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach kołowych o średnicy do 200mm matami (płytami) Thermasheet FR, A/C grubości 13mm | m2 | 90 |  | 0
3.4.2.11 | KNR 2-16 0111-01 | Izolacja grubości 30-50mm wełną mineralną pod blachą ocynkowaną przewodów o obwodzie do 2000 mm | m2 | 350 |  | 0
3.4.2.12 | KNR-W 2-17 0204-01 | Wentylatory kanałowe o średnicy otworu ssącego do 150 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika wraz zasileniem | szt. | 4 |  | 0
3.4.2.13 | KNR-W 2-17 0145-01 | Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza nasada wentylacyjna obrotowa | szt. | 5 |  | 0
3.4.2.14 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | 4 |  | 0
3.4.4 | 719 | Instalacja klimatyzacyjna.
3.4.4.1 | KNR 2-17 0320-03 | Agregat zewnętrzny – moc chłodnicza N= 40 [kW] | szt | 1 |  | 0
3.4.4.2 | KNR 2-17 0320-03 | Klimatyzator kasetonowy z maskownicą, moc chłodnicza N=3,6[kW], Ns=0,03[kW] | szt | 2 |  | 0
3.4.4.3 | KNR 2-17 0320-03 | Klimatyzator kasetonowy z maskownicą , moc chłodnicza N=2,2 [kW], N | szt | 2 |  | 0
3.4.4.4 | KNR 2-17 0320-03 | Klimatyzator kasetonowy moc chłodnicza N= 7,1 [kW] | szt | 2 |  | 0
3.4.4.5 | KNR 2-17 0320-03 | Klimatyzator kasetonowy , moc chłodnicza N= 4,5 kW], | szt | 3 |  | 0
3.4.4.6 | KNR 2-15 0205-01 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 32 mm w suficie, z łączeniem metodą wciskową | m | 80 |  | 0
3.4.4.7 | KNR 2-15 0403-03 | Rurociągi instalacji chłodniczej | m | 80 |  | 0
3.4.4.8 | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów instalacji chłodniczej -jednowarstwowa grubości 9mm o średnicy zewnętrznej 25-50mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 80 |  | 0
3.4.4.9 | KNR 2-15 0404-02 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych | m | 80 |  | 0
3.5 | 2862 | INSTALACJE WEWNĘTRZNE
3.5.1 | 45330000-9 | Wewnętrzna instalacja zimnej wody
3.5.1.1 | S -215 0600-01 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur PE o śr. 20 mm w posadzkach w budynkach niemieszkalnych | m | 50 |  | 0
3.5.1.2 | S -215 0600-01 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur PE o śr. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20 |  | 0
3.5.1.3 | S -215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 16 mm | szt. | 20 |  | 0
3.5.1.4 | S -215 0500-06 | Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 16 mm | szt. | 4 |  | 0
3.5.1.5 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 10 |  | 0
3.5.1.6 | KNR-W 2-15 0137-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 9 |  | 0
3.5.1.7 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 3 |  | 0
3.5.1.8 | KNZ -15 25-04 | Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 15 i 20 mm, gr. izolacji 25 mm | m | 50 |  | 0
3.5.1.9 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 50 |  | 0
3.5.1.10 | KNR 2-15 0110-05 | Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 150 mm) | m | 50 |  | 0
3.5.1.11 | KNR BO-12 0356-04 | Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegły | m3 | 0.01 |  | 0
3.5.1.12 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 20 |  | 0
3.5.1.13 | KNR 4-01 0326-03 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | 20 |  | 0
3.5.2 | 45330000-9 | Wewnętrzna instalacja hydrantowa - p.poż.
3.5.2.1 | KNR-W 2-15 0108-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych | m | 20 |  | 0
3.5.2.2 | KNNR 4 0130-06 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 1 |  | 0
3.5.2.3 | KNNR 4 0130-06 | Zawór priorytetu - DH300 / DH 100 - GW.D40 | szt. | 1 |  | 0
3.5.2.4 | analiza własna | Filtr siatkowy wodny - DN 50 | m | 1 |  | 0
3.5.2.5 | analiza własna | Zawór antyskażeniowy BAMB - Dn 50 | m | 1 |  | 0
3.5.2.6 | KNNR 4 0130-05 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 5 |  | 0
3.5.2.7 | KNNR 4 1701-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 50 mm | kpl. | 2 |  | 0
3.5.2.8 | KNNR 4 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 200 |  | 0
3.5.2.9 | KNNR 4 0138-01 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie | szt. | 1 |  | 0
3.5.2.10 | KNR 2-15 0120-01 | Szafki hydrantowe naścienne wyposażone - kompletne ( z wężem, prądownicą itp. ) | kpl | 1 |  | 0
3.5.2.11 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 20 |  | 0
3.5.2.12 | KNNR 4 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 20 |  | 0
3.5.3 | 45330000-9 | Wewnętrzna instalacja ciepłej wody
3.5.3.1 | KNR-W 2-15 0143-01 | Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowy podgrzewacz o mocy do 4,0 kW | kpl. | 8 |  | 0
3.5.3.2 | S -215 0600-01 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur PP o śr. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20 |  | 0
3.5.3.3 | S -215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 18 mm | szt. | 20 |  | 0
3.5.3.4 | KNR BO-12 0358-03 | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1 cegły | m3 | 0.05 |  | 0
3.5.3.5 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | 20 |  | 0
3.5.4 | 2897 | Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3.5.4.1 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 30 |  | 0
3.5.4.2 | KNR-W 2-15 0208-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 10 |  | 0
3.5.4.3 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 30 |  | 0
3.5.4.4 | KNR-W 2-15 0208-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 30 |  | 0
3.5.4.5 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 15 |  | 0
3.5.4.6 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 3 |  | 0
3.5.4.7 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3 |  | 0
3.5.4.8 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 4 |  | 0
3.5.4.9 | KNR 2-15 0209-06 | Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej nierdzewnej o śr. 100 mm | szt. | 3 |  | 0
3.5.4.10 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych- w posadzce | m | 12.03 |  | 0
3.5.4.11 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków stalowych jednokomorowych na ścianie | szt. | 3 |  | 0
3.5.4.12 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem pcv oraz zaworem napowietrzający | szt. | 8 |  | 0
3.5.4.13 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym | kpl. | 1 |  | 0
3.5.4.14 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 3 |  | 0
3.5.4.15 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami dla osób niepełnosprawnych | kpl. | 1 |  | 0
3.5.4.16 |  | Zawór odpowietrzający kanalizacyjny | szt | 5 |  | 0
3.5.4.17 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 10 |  | 0
3.5.4.18 | KNR BO-12 0358-03 | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1 cegły | m3 | 0.1 |  | 0
3.5.4.19 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | 25 |  | 0
3.5.5 | 45333000-0 | Wewnętrzna instalacja gazowa
3.5.5.1 | KNR-W 2-15 0304-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5 |  | 0
3.5.5.2 | KNR-W 2-15 0308-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia do istn. przewodu o śr.przyłącza 25 mm na ścianach | kpl. | 1 |  | 0
3.5.5.3 | KNR-W 2-15 0312-01 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 1 |  | 0
3.5.5.4 | KNR-W 4-02 0316-01 | Podejście gazowe do pieca c.o. | szt. | 1 |  | 0
3.5.5.5 | ANALIZA WŁASNA | tuleje ochronne | kpl | 1 |  | 0
3.5.5.6 | KNR INSTAL 0307-03 | Próba szczelności instalacji gazu | m | 5 |  | 0
3.5.6 | 45331000-6 | Instalaca C.O.
3.5.6.1 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 20 |  | 0
3.5.6.2 | KNNR 4 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - PE-RT o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych w posadzkach , wraz z ekranem aluminiowym - OGRZEWANIE PODŁOGOWE | m | 850 |  | 0
3.5.6.3 | KNNR 4 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych - wielowarstwowe z wkładką aluminiową lub włuknem szklanym | m | 120 |  | 0
3.5.6.4 | KNNR 4 0404-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach - wielowarstwowe z wkładką aluminiową lub włuknem szklanym | m | 90 |  | 0
3.5.6.5 | KNNR 4 0404-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych . - wielowarstwowe z wkładką aluminiową lub włuknem szklanym | m | 40 |  | 0
3.5.6.6 | KNNR 4 0404-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych . - wielowarstwowe z wkładką aluminiową lub włuknem szklanym | m | 20 |  | 0
3.5.6.7 | KNNR 4 0403-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 15 |  | 0
3.5.6.8 | KNZ -15 25-04 | Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 15 i 20 mm, gr. izolacji 25 mm | m | 280 |  | 0
3.5.6.9 | KNR INSTAL 0304-06 | Podejście c.o.o śr.zew. 28 mm - ROZDZIELACZ - 3 - obiegowy do rur PP - śr. 32 mm | szt. | 1 |  | 0
3.5.6.10 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 10 |  | 0
3.5.6.11 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 7 |  | 0
3.5.6.12 | KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 5 |  | 0
3.5.6.13 | KSNR 4 0411-01 | Grzejniki rurowe - łazienkowe - grzejniko - suszarki o mocy do 1000 W - 0,90*1,76 m | kpl. | 3 |  | 0
3.5.6.14 | KNR INSTAL 0309-07 | Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. | 25 |  | 0
3.5.6.15 | KNR INSTAL 0307-01 | Płukanie instalacji c.o. | m | 1135 |  | 0
3.5.6.16 | KNR INSTAL 0307-03 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 1135 |  | 0
3.5.6.17 | KNR INSTAL 0307-04 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. | 23 |  | 0
3.5.6.18 | KNR INSTAL 0311-02 | Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. 80 dm3 | szt. | 1 |  | 0
3.5.6.19 |  | Rozdzielacz z grupą mieszającą i pompą - siedmioobiegowy i czteroobiegowy | kpl | 2 |  | 0
3.5.6.20 |  | sprzęgło hydrauliczne 1" | kpl | 1 |  | 0
3.5.6.21 |  | zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem | kpl | 4 |  | 0
3.5.6.22 |  | Pompa obiegowa regulowana elektronicznie | kpl | 3 |  | 0
3.5.6.23 | ANALIZA WŁASNA | MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO DWUFUNKCYJNEGO Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA - moc min. 30 kW - z podłączeniem do przewodu kominowwgo stalowego wraz ze sterowaniem systemu ogrzewania podłogowego | kpl | 1 |  | 0
3.5.6.24 |  | Montaż przewodu powietrzno - spalinowego - współosiowego o śr. zewnętrznej 125 mm, L - 4,50 m wraz z nasadą kominową i obudową | kpl | 1 |  | 0
3.6 | 45400000-1 | GALANTERIA SANITARNA
3.6.1 | KNR - W 2-15 0233-02 | KOMPLET UCHWYTÓW I PORĘCZY W KABINIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - uchwyt łamany przy WC, uchwyt ścienny poziomy, ucwyt ścienny pionowy szt 2, uchwyt łamany przy umywalce | kpl. | 1 |  | 0
3.6.2 | ANALIZA INDYWIDUALNA | SUSZARKA DO RĄK - ŚCIENNA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYŁĄCZNIKIEM CZASOWYM | KPL | 10 |  | 0
3.6.3 | ANALIZA INDYWIDUALNA | UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ | KPL | 3 |  | 0
3.6.4 | ANALIZA INDYWIDUALNA | UCHWYT NA RĘCZNIKI PAPIEROWE ZE STALI NIERDZEWNEJ | KPL | 10 |  | 0
3.6.5 | ANALIZA INDYWIDUALNA | POJEMNIK NA MYDŁO ZE STALI NIERDZEWNEJ | KPL | 8 |  | 0
3.6.6 | ANALIZA INDYWIDUALNA | KOSZ NA ŚMIECI Z WKŁADEM FOLIOWYM | KPL | 6 |  | 0
3.6.7 | ANALIZA INDYWIDUALNA | LUSTRO | KPL | 3 |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
4 | 45110000-1 | WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH
4.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 420.3 |  | 0
4.2 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m3 | 420.3 |  | 0
Krotność=5
4.3 | ANALIZA WŁASNA | UTYLIZACJA MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH - MIESZANKA MINERALNO - BITUMICZNA | m3 | 18.99 |  | 0
4.4 | ANALIZA WŁASNA | RECYKLING MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH - GRUZ BUDOWLANY | m3 | 15.825 |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
Razem wartość netto |  |  |  |  | 0
VAT 23% |  |  |  |  | 0
Razem wartość brutto |  |  |  |  | 0